## Sheet1
附件
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 公园绿化养护 |  |  | 项目编码 | 450200220430800004955
项目实施单位 |  | 308010-柳州市龙潭公园管理处 |  |  | 主管部门 | 308-柳州市林业和园林局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 191.38 |  | 0 | 191.38 | 187.55 | 98%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 本级 | 191.38 |  | 0 | 191.38 | 187.55 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 龙潭公园为公益一类事业单位，有基础的养护公园的相关人员配备，具备养护可行性。龙潭公园为城市综合公园，且为市民游客免费开放，养护有着必要性。实施范围和内容：龙潭公园景区范围内的山体、绿地的养护，在年度内，对管理范围内57.47万平方米的绿地，202.62万平方米的山体进行绿化养护，包含植物修剪整形、淋水、施肥等，保持养护范围内植物长势良好，整体美观。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2120
项目实施进度安排 |  | 1月，制定年度绿化工作计划；1-12月，按计划开展绿化养护工作；11-12月，对全年绿化养护工作目标完成情况进行检查整改。
年度绩效目标 |  | 完成管理范围内57.47万平方米的绿地，202.62万平方米的山体年度绿化养护、植物景观提升补植工作，保持养护范围内植物长势良好，整体美观。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.8 |  | 预算执行（10分） | 9.7999
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标2：按年度计划开展绿化养护工作的完成率 |  | ＝100% | 7 | 100% | 7 | 全年开展全园范围施肥1次(主要针对春花植物、草坪、古树等)，草坪修剪5次，绿篱灌木修剪6次，水生植物修剪及养护3次，时令花卉摆展种植4次，枯枝黄叶清理6次，山体绿地养护2次。
|  |  | 指标1：年度地被补植面积 |  | ≥1000㎡ | 7 | 1010㎡ | 7 | 根据园内区域黄土露天、缺株断档的实际情况，及时做好新植、补植工作，主要利用园内自有沿阶草、冷水花、叉花草、可爱花、鸢尾等苗木进行补植，补植面积1010㎡，补植时间主要集中在3月-10月进行。
|  | 质量指标 | 指标2：在局月度绿化卫生检查中得分90分以上得分率 |  | ≥90% | 7 | 100% | 7 | 每月绿化卫生检查均在90分以上
|  |  | 指标1：新植补植植物存活率 |  | ≥90% | 7 | 植物长势良好，成活率达99% | 7 | 根据植物习性在适宜季节，种植冷水花、可爱花、鸢尾、蟛蜞菊1010㎡，种植后加强淋水、除杂等养护工作，保证了成活率。
|  | 时效指标 | 指标2：年度绿化养护工作的完成及时率 |  | ＝100% | 6 | 100% | 6 | 各片区根据绿化管理科制定的年度养护计划，再结合各片实际情况制定详细的月计划，科室每月组织技术人员开展自检自查工作，确保及时高效完成各项养护工作。
|  |  | 指标1：年度绿化种植补植工作的完成及时率 |  | ＝100% | 6 | 100% | 6 | 年度种植补植工作，主要集中在3月-10月进行，年度绿化种植补植工作完成及时率100%。
|  | 成本指标 | 指标1：预算控制率 |  | ＝100% | 10 | 100% | 10 | 预算控制达到100%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：公园环境改善情况 |  | 显著改善 | 30 | 显著改善 | 30 | 公园环境得到明显改善，游客量明显增加，2023年度公园游客量达到570万人次。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1：市民游客对公园绿化景观满意度 |  | ≥90% | 5 | 94% | 5 | 全年共发放问卷调查2000份，其中，回收有效调查问卷2000份，问卷回收率100％，满意度达94%。
|  |  | 指标2：数字城管、政府热线结案率 |  | ≥90% | 5 | 100% | 5 | 全年完成数字城管案件2起、政府热线案件87起的接收与处置，结案率均在100%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成管理范围内57.47万平方米的绿地，202.62万平方米的山体年度绿化养护、植物景观提升补植工作，保持养护范围内植物长势良好，整体美观。
| 绩效目标偏差原因分析 | 年末部分支出因财政资金紧张未能获得支付。
整改措施及建议
其他需要说明的问题